**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_от 12.09.2012 № 140 № \_\_\_\_\_

ст-ца Октябрьская

**Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении» на 2013-2015 годы**

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом Октябрьского сельского поселения Крыловского района, в целях организации и выполнения мероприятий по гражданской обороне, обучения населения в области гражданской обороны, обеспечения безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении» на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения (Егунов).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Октябрьского сельского поселения

Крыловского района Г.И. Копыт

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Октябрьского сельского поселения

Крыловского района

от12.09.2012 № 140

**Муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Октябрьском сельском поселении» на 2013-2015 годы**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и защите населения и территории Октябрьского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 годы |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  - Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  - Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». |
| Разработчик Программы | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| Основная цель программы | Реализация полномочий администрации Октябрьского сельского поселения по организации и осуществлению мероприятий:  - по гражданской обороне, защите населения и территории Октябрьского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера;  - участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Октябрьского сельского поселения;  - осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. |
| Задачи Программы | - обеспечение выполнения Плана основных мероприятий Октябрьского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013-2015 годы;  - оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также о ЧС природного и техногенного характера;  - проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае ЧС природного и техногенного характера;  - обеспечение безопасности людей на водных объектах; |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Перечень основных разделов Программы | - выполнение мероприятий гражданской обороны;  - оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  ВСЕГО: 578,5 тыс. руб.  В том числе:  - Средства бюджета Октябрьского сельского поселения 578,5 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Октябрьского сельского поселения |

**Характеристика состояния вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, защиты населения и территории Октябрьского сельского поселения от ЧС природного и техногенного характера**

Организация и проведение мероприятий гражданской обороны, подготовка органов управления, сил поселенческого звена районной подсистемы РСЧС на территории Октябрьского сельского поселения отражаются в Плане основных мероприятий Октябрьского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. План разрабатывается на каждый календарный год, согласовывается с территориальным органом, уполномоченным на решение задач ГО и ЧС (отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО Крыловский район) и утверждается Главой Октябрьского сельского поселения.

Ряд мероприятий данного плана при их реализации требуют соответствующих финансовых затрат, которые являются расходными обязательствами муниципального образования «Октябрьское сельское поселение».

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит создать благоприятные условия для успешного решения на 2013-2015 годы задач обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения и территории от ЧС.

**Цель и основные задачи Программы**

Основные цели Программы – обеспечение реализации плана основных мероприятий Октябрьского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013-2015 годы; улучшение подготовки органов управления ГО и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС; адекватное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Октябрьского сельского поселения; сохранение жизни и здоровья людей и защита территории от ЧС.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Наименование мероприятий | Финансирование мероприятий по годам, тыс.руб. | Источникфинансирования | Исполнители  мероприятий  Программы |  |  |
|  |  | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1    1. | Приобретение наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, изготовление информационных щитов в населённых пунктах поселения | 10,0 | 18,0 | - | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения; отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения |
| 22. | Разработка схемы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов | - | - | - | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения |
| 33. | Резервный фонд для ликвидации ЧС | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения |
| 44. | Проведение мероприятий по приобретению и установке звукосигнальных систем:  1) СДК «Октябрьский»    2) СДК «Авангард»    3) СДК «Октябрь»    4) администрации или «Октябрьская ПБ» | (I квартал) 80,0  (II квартал) 80.0  (III квартал) 80.0  (IV квартал) 80.0 |  | - | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения; отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения; директор МБУК «СДК Октябрьский»; директор МБУК «Октябрьская ПБ» |
| 5  5. | Приобретение резервных источников освещения (свечи, керосиновые лампы, электрические фонари) | - | - | 5,0 | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения; отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения |
| 6. | Обеспечение мероприятий по организации безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения  Обеспечение безопасности людей. Предупреждение гибели людей на водоемах. | 10,0 | 6,5 | - | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Заместитель главы Октябрьского сельского поселения (вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта, благоустройства) отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения |
| 7. | Приобретение системы ручных СГУ в количестве 20 шт. | (I квартал 5 шт.) 14,750  (II квартал 5 шт.) 14.750  (III квартал 10 шт.) 29,5 | - | - | Бюджет Октябрьского сельского поселения | Инженерно-технический отдел администрации Октябрьского сельского поселения; отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения |
| **И Т О Г О:** | 449,0 | 74,5 | 55,0 |  |  |  |

**Сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая Программа разработана на 2013-2015 годы. Все мероприятия будут осуществляться в течение всего периода.

**Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий**

Выполнение мероприятий Программы и осуществление своевременного финансирования предполагает:

- выполнение Плана основных мероприятий Октябрьского сельского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- предотвращения несчастных случаев с гибелью людей безопасности на водных объектах сельского поселения;

- совершенствование оповещения населения по сигналам ГО техническими средствами.

**Порядок направления и использования средств**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, предусмотренных Решением о бюджете Октябрьского сельского поселения на 2013-2015 годы.

**Управление программой, формы и порядок осуществления контроля за реализацией мероприятий**

Заместитель главы Октябрьского сельского поселения (вопросы ЖКХ, транспорта, строительства, архитектуры, благоустройства):

1) доводит до сведения всех заинтересованных лиц вышеуказанную информацию, в том числе, при необходимости посредством размещения в СМИ;

2) вносит изменения в Программу.

отдел экономики и финансов администрации Октябрьского сельского поселения осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реализацию настоящей Программы.

Специалист I категории по юридическим

вопросам администрации Октябрьского

сельского поселения Крыловского района М.С. Еркова