**Сводный годовой доклад о ходе**

**реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Крыловского района за 2020 год**

Сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района от 01.03.2018 года №32 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Крыловского района» на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ по итогам 2020 года.

В Октябрьском сельском поселении Крыловского района в 2020 году реализовывались мероприятия в рамках 16 муниципальных программ и было освоено 99.7% бюджетных ассигнований.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме по 15 муниципальным программам. Не освоены средства в сумме 12,3 тыс. руб по муниципальной программе по информатизации в администрации в Октябрьском сельском поселении Крыловского района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году проводилось индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности реализации муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Крыловского района. По результатам проведенной оценки, показатель «высокая эффективность» достигли 14 муниципальных программ, удовлетворительная-2 муниципальные программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

В рамках **«Муниципальной программы подготовка и проведения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района праздничных дней и памятных дат, знаменательных событий в 2020 году»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

- создание системы культурно-массовых мероприятий, прививающих навыки в проведении активного, творческого досуга, с восстановлением лучших общепоселенческих массовых мероприятий, основываясь на преемственности культурно-исторических традиций;

- создание системы культурно-массовых мероприятий для жителей поселения;

- разработка системы памятных календарных дат.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

Одним из основных результатов эффективности Программы является положительная динамика ее количественных показателей:

- объединение усилий органов власти, общественных организаций, по формированию у населения гражданского сознания;

- формирование условий для полноценного развития системы поселенческих массовых мероприятий для жителей поселения;

- реализации Концепции государственной национальной политики Российской Федерации;

- последовательная и планомерная работа с различными категориями граждан, их общественными объединениями по консолидации общества;

- проведение мероприятий, направленных на стабилизацию этнополитической ситуации, укрепление межнационального сотрудничества.

Период реализации программы – 2020 год.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

- приобретение венков, цветов;

- оказание транспортных услуг;

- публикацию в газете поздравлений, приглашений;

- проведение торжественных мероприятий, посвященных официальным праздникам, памятным Дням России, профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам организаций, учреждений, открытию социально значимых объектов на территории поселения, чествованию юбиляров и граждан за активную трудовую и общественную деятельность;

- приобретение открыток к профессиональным праздникам;

- приобретение подарков для чествования победителей, юбиляров, почетных граждан;

- приобретение товаров для праздничного оформления сцен, залов, площадей, парков;

- организация праздничных мероприятий, изготовление праздничных декораций, перетяжек;

- приобретение подарков к праздникам и памятным датам:

день знаний, день образования Краснодарского края, день кубанской семьи, день пожилых людей, день учителя, день работников сельского хозяйства, день Октябрьского сельского поселения, день молодежи, день призывника, день матери казачки, день инвалида, день памяти погибших в Чеченской Республике, день ЖКХ, бухгалтера, юриста, налогового работника и т.д.

План муниципальной программы подготовки и проведения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района праздничных дней и памятных дат, знаменательных событий в 2020 году выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 272,7 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы по информатизации в администрации в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год»** программа направлена на реализацию государственной политики в сфере развития информационного пространства Октябрьского сельского поселения. Основу программы составляет использование потенциала ИКТ для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики района, модернизации муниципального управления.

Основной целью программы является повышение эффективности муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и поселения с использованием ИКТ в различных сферах;

- развитие инфраструктуры доступа к сервисам "электронного правительства";

- повышение открытости деятельности органов муниципальной власти поселения;

- формирование единого пространства электронного взаимодействия;

- создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти, в том числе системы электронного документооборота.

План муниципальной программы по информатизации в Октябрьском сельском поселении Крыловского района в 2020 году исполнен на 98,8% от запланированного. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 1000,4 тыс. руб., а по плановому объему 1012,7 тыс.руб.

Вывод: необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы Октябрьского сельского поселения на 2020 год «Об организации деятельности на территории Октябрьского сельского поселения квартальных (уличных) комитетов на 2020 год»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

- максимально приблизить каждого дееспособного жителя к возможности непосредственного участия в самоуправлении;

- создание органов территориального общественного самоуправления, как фундаментальной части структуры власти, вовлечение населения в процесс самоуправления;

- «Материализовать» общественное мнение в образе квартальных комитетов, как саморегулятора режимов «хорошо - плохо», как школу кадров для будущих депутатов. Период реализации программы – 2020 год.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

Одним из основных результатов эффективности Программы является положительная динамика ее количественных показателей:

-законности и добровольности;

-защиты законных прав и интересов граждан;

-гласности и учета общественного мнения;

-выборности и подконтрольности ТОС населению;

-учета исторических и иных местных традиций.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

- реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит улучшить внешний облик станицы Октябрьской, сплотить жителей, плодотворно взаимодействовать с органами исполнительной власти, что приведет к более полному выполнению всех намеченных целей;

-самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений;

-широкого участия населения в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы;

-свободы выбора населением форм осуществления территориального общественного самоуправления;

- проведение смотра-конкурса «Лучший квартал»;

- компенсационные выплаты председателям ТОС, уполномоченным и членам ТОС;

-работая непосредственно с людьми, ТОС наиболее эффективно реализуют инициативу населения, направляя ее в социально-полезное русло, решают имеющиеся проблемы по месту жительства. Органы ТОС Октябрьского сельского поселения Крыловского района вовлекают население в мероприятия по благоустройству, озеленению территории, организуют работу с детьми и пенсионерами по месту жительства, способствуют чистоте и порядку жилищного фонда с прилегающими территориями.

План программы «Об организации деятельности на территории Октябрьского сельского поселения квартальных (уличных) комитетов на 2020 год» выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

В 2020 году был проведен смотр-конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Крыловского района», в котором был объявлен победитель председатель ТОС № 8 Савченко Н.В. Фактическое  финансирование по программе в 2020 году составило 305,5 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год»** эффективность реализации Программы, ее основные цели и задачи:

1) снижение рисков чрезвычайных ситуаций на водных объектах Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

2) повышение безопасности населения, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

3) разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

4) организация осуществления мероприятий по обеспечению безопасности при пользовании водоемами;

5) обеспечение предупреждения и оперативной ликвидации происшествий на водных объектах;

6) обеспечение осуществления профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде, а также пропаганды здорового образа жизни;

7) развитие системы информационного обеспечения и пропагандистских мероприятий по предотвращению несчастных случаев на воде;

8) изготовление наглядной агитации, плакатов.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить безопасное пребывание населения на воде, а так же предотвратит возникновение несчастных случаев в местах массового отдыха людей на водных объектах.

Реализация мероприятий программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект.

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 10 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год»** основной целью программы:

- Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Задачи Программы:

- реализации требований законодательства и иных нормативных актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров;

- проведение анализа состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений,

Объектов жилого сектора по взаимодействию с Федеральной противопожарной службой;

- организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых администрацией Октябрьского сельского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

Фактическое  финансирование по программе в 2020 году составило 126,5 тыс. руб.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Народная дружина» на 2019-2020 годы на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

- укрепление правопорядка и профилактики правонарушений;

- ослабление криминогенной ситуации на территории поселения;

- повышение уровня общественной безопасности;

- обеспечение более надежной защиты жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан, а также, различных форм собственности

Социально-экономический эффект Программы заключается в обеспечении необходимого уровня безопасности населения Октябрьского сельского поселения Крыловского района от преступных посягательств.

Реализация программных мероприятий позволила, снизить рост числа преступлений, связанных с нарушением общественного порядка, долю преступлений совершенных несовершеннолетними.

Реализация программных мероприятий позволила укрепить доверие населения к органам власти и управления, повысить уважение граждан к их сотрудникам. Улучшилась обстановка на улицах и в других общественных местах.

Численность добровольной народной дружины Октябрьского сельского поселения 18 человек.

За 12 месяцев 2020 г. проведено 76 рейдовых мероприятий, выявлено 34 административных правонарушений, составлен 21 протокол. В рамках реализации закона 1538-КЗ совместно с сотрудниками ОМВД в составе рейдовых групп на территории поселения выявлено 19 несовершеннолетних находящихся в общественном месте без сопровождения законных представителей.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем периоде 2021-2023 годов.

В рамках **«Муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2019-2021 годы»** основной целью программы является создание правовых и экономических условий дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих:

- повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из стратегических факторов социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения;

- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в производстве товаров и услуг;

- расширение сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключается в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

Качественное улучшение основных социально-экономических показателей, развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении. Увеличение количества граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

План мероприятий по работе с программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Крыловского района», выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

В 2020 году была подготовлена и опубликована статья в газете «Авангард» раздел предпринимательство «Господдержка развития только садоводства в крае за пять лет увеличилась почти в три раза», публикация от 13 ноября 2020 года № 91 (11126). Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 20,0 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году**.**

В рамках **«Муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Крыловского района по газификации на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2019-2020 годы»** целями Программы являются:

- улучшение условий быта населения Октябрьского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения Октябрьского сельского поселения.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- подготовка и утверждение проектов планировки линейных объектов;

- получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации;

- привлечение средств местного бюджета;

- строительство газопроводов.

Сроки реализации Программы – 2019-2020 годы.

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере газификации населенных пунктов Октябрьского сельского поселения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

-сформировать газопроводную сеть Октябрьского сельского поселения, соответствующую потребностям населения и экономики поселения;

-улучшить снабжение «голубым топливом» населения Октябрьского сельского поселения.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество улиц, на которых подведен газопровод.

План мероприятий по работе с программой «По газификации на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2019-2020 годы», выполнен. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения (выполнены работы по проектно-сметной документации). Фактическое  финансирование по программе в 2020 году составило 403,9 т.руб, что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Молодежь Октябрьского сельского поселения Крыловского района» на 2020 год»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

-повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;

-улучшение здоровья молодого поколения;

-снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде;

-снижение темпов роста безработицы среди молодежи;

-развитие социальной инфраструктуры для молодежи;

-рост общественно-политической и деловой активности молодежи;

-снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

Одним из основных результатов эффективности Программы является положительная динамика ее количественных показателей:

-гражданское и патриотическое воспитание молодежи (доля молодежи, задействованной в гражданско-патриотической деятельности, от общего числа молодежи);

-профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде (доля молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями, от общего числа молодежи);

-трудоустройство молодежи (доля трудоустроенных от общего числа обратившихся);

-формирование и развитие социальных служб для молодежи (доля молодежи, задействованной в работе социальных служб, от общего числа молодежи);

-доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных движений и организаций (доля молодежи, задействованной в работе общественных движений и организаций, от общего числа молодежи);

-молодежь, участвующая в мероприятиях, проводимых на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района и подведомственными учреждениями (доля молодежи, охваченной мероприятиями, от общего числа молодежи).

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

- количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни;

- количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи;

- количество трудоустроенной молодежи;

План мероприятий по работе с молодежью выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 606,9 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Крыловского района «Формирование условий для духовно-нравственного развития»** цель и задача муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Крыловского района "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" (далее также - муниципальная программа) обусловлены приоритетами, которые определены в [Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».](http://docs.cntd.ru/document/9015223)

Цель муниципальной программы - формирование условий для духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории поселения.  
 Задача муниципальной программы - реализация социально ориентированными общественными и религиозными организациями собственных общественно полезных программ для формирования условий духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района.

Программные мероприятия муниципальной программы направлены на:  
 -оказание финансовой поддержки социально ориентированным общественным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ на территории Октябрьского сельского поселения;  
 -оказание финансовой поддержки социально ориентированным религиозным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ на территории Октябрьского сельского поселения.

План муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Крыловского района «Формирование условий для духовно-нравственного развития»выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

Запланировано финансирование по программе в 2020 году составило 100,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 100,0 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальная программа по созданию и перспективному развитию модельной библиотеки в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020-2024 годы»** цель реализации муниципальной Программы - создание модельной библиотеки путем модернизации деятельности муниципальной библиотеки и внедрения эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания.

Задачи реализации муниципальной Программы:

- активизация роли и места библиотеки в социально культурном пространстве поселения.

- создание современной информационно-библиотечной среды;

- продвижение чтения и информационной грамотности среди населения;

- развитие культурно-просветительской и мемориальной деятельности (по сохранению документального исторического и культурного наследия);

- развитие муниципальной библиотеки как коммуникационной площадки интеллектуального развития и культурного досуга населения;

- создание комфортного библиотечного пространства для общения и рекреации;

- создание благоприятных условий для вовлечение населения в совместные виды деятельности (мастер-классы, лекции, воркшопы, клубы по интересам, курсы компьютерной грамотности и т.п);

- совершенствование технологий информационно-библиотечного обслуживания (внедрение новых сервисов и услуг, автоматизация библиотечных процессов);

- содействие формированию активного местного сообщества;

- повышение экономической эффективности деятельности муниципальной библиотеки.

План муниципальной программы по созданию и перспективному развитию модельной библиотеки в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020-2024 годы выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

Запланировано финансирование по программе в 2020 году составило 319,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 319,6 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

- социальная поддержка граждан Октябрьского сельского поселения Крыловского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- механизм мероприятий Программы осуществляется органами и учреждениями, принимавшими участие в ее разработке. Выплата денежных средств гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводится администрацией Октябрьского сельского поселения согласно решения комиссии по реализации мероприятий муниципальной Программы социальной поддержки граждан Октябрьского сельского поселения. Координацию работы по осуществлению мероприятий Программы осуществляется администрацией Октябрьского сельского поселения. Исполнителем Программы составляется отчет о выполнении мероприятий Программы.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

В Октябрьском сельском поселении - 11966 человек. Разработка муниципальной Программы Социальная поддержка граждан Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год (далее – Программа) обусловлено положительной практикой межведомственного воздействия в решении социальных задач по улучшению положения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, необходимости постоянной поддержки социально – значимых мероприятий, проводимых в поселении.

План муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год» выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

Запланировано финансирование по программе в 2020 году составило 10,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 10,0 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы Октябрьского сельского поселения по поддержке организации Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения на 2020 год»** главная задачамуниципальной программы Октябрьского сельского поселения по поддержке организации Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения на 2020 год - обеспечить труженикам тыла, ветеранам труда и почётным жителям станицы достойную жизнь, улучшить не только их материальное положение, но и поддержать в обществе, вокруг ветеранов моральный климат, которого достойны защитники свободы и независимости нашей Родины.

Не менее важным является:

- увековечивание памяти о защитниках Родины в годы Великой отечественной войны;

- улучшение материального положения, социально - бытовых услуг для создания полноценных условий жизни тружеников тыла и ветеранов труда;

- укрепление единства народов, проживающих на территории станицы;

- воспитание молодого поколения на примерах истории России.

Достижению поставленных целей служит выполнение следующих задач:

- объединение усилий органов власти, ветеранских и других общественных организаций по формированию у населения гражданского патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины, формирование условий для полноценного развития системы патриотического воспитания граждан станицы Октябрьской;

- последовательная и планомерная работа с различными категориями граждан, их общественными объединениями и консолидации общества, развитию чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего поколения с героической историей нашего государства;

- привлечение внимания общества к истории России, человеку военного времени. Формированию облика героя - победителя, простого человека с его именем, родными корнями и культурой;

- привлечение необходимых для выполнения программы средств и обеспечение контроля за их целевым использованием.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит улучшить социальные проблемы тружеников тыла, ветеранов труда и почётных жителей станицы Октябрьской, будет способствовать консолидации общества на лучших традициях народа, формировать гражданское общество, повысить роль и место ветеранских организаций в жизни и делах станицы.

План муниципальной программы Октябрьского сельского поселения по поддержке организации Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения на 2020 год выполнен в полном объеме.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы взаимодействия администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района со средствами массовой информации на 2020 год»** основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

- обеспечение конституционного права жителей Октябрьского сельского поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в поселении, деятельности администрации, Совета поселения. Содействие формированию у жителей поселения высоких духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания, верности обществу, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества, народов, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения;

- обеспечение оперативного освещения в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в Октябрьском сельском поселении, деятельности администрации, Совета Октябрьского сельского поселения; обеспечение выпуска изданий об Октябрьском сельском поселении различной тематики.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

Одним из основных результатов эффективности Программы является положительная динамика ее количественных показателей:

- формировать позитивное общественное мнение о деятельности органов местного самоуправления Октябрьского сельского поселения Крыловского района через оперативное информирование населения поселения о деятельности органов местного самоуправления;

- повысить общественно - политическую, экономическую и правовую грамотность населения;

- привлечь население к участию в решении поселенческих проблем;

- создание оперативной связи местных органов самоуправления с населением, организация прямого общения через СМИ»

- обеспечение оперативного освещения в СМИ посредством телевидения и публикаций в газете «Авангард» важнейших общественно - политических, социально-культурных событий в поселении, деятельности администрации, Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

- обеспечение выпуска материалов о поселении публицистической, энциклопедической, краеведческой, образовательной и культурной тематики;

- повышение информированности населения.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

- повышение уровня информированности населения о деятельности администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района, уровень правовой грамотности;

- повышение гражданской активности в решении различных вопросов социально-экономического развития поселения;

- создание условий для конструктивного диалога и взаимодействия муниципальных структур и населения в целях достижения общественного согласия, уменьшения социальной напряженности, роста стабильности, укрепления доверия граждан к органам муниципальной власти поселения;

- формирование у жителей, проживающих на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района духовно - нравственных ценностей, патриотического сознания, любви к малой Родине, воспитанию молодежи в лучших традициях кубанского казачества;

-формирование общественного мнения через оперативное информирование населения поселения о деятельности органов местного самоуправления и районной власти;

- сохранение социально-экономической и политической стабильности в поселении. Повышение общественно-политической и правовой грамотности населения и привлечение населения к участию в решении поселенческих проблем.

План муниципальной программы взаимодействия администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района со средствами массовой информации на 2020 год» выполнен полностью. По всем индикаторам программы в 2020 году достигнуты плановые значения.

Фактическое финансирование по программе в 2020 году составило 120,8 тыс. руб., что соответствует плановому объему.

Вывод: на основании оценки целевых показателей эффективность программы соответствует плановой, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Крыловского района «Развитие муниципальной службы в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год»** цель Программы - развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района.

Задачи Программы:

- совершенствование правовой базы регулирующей муниципальную службу в администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

- создание системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- формирование системы управления муниципальной службой;

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района.

Реализация программы рассчитана на 2020 год.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены комплексные мероприятия которые осуществлялись по следующим направлениям:

- совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района;

- создание системы профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- формирование системы управления муниципальной службой, повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

- приведение правовой базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством о муниципальной службе;

- повышение квалификации муниципальных служащих администрации Октябрьского сельского поселения ежегодно;

- работа с кадровым резервом на муниципальной службе;

- аттестация на соответствие замещаемой должности муниципальных служащих администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района, подлежащих аттестации в соответствии с ежегодными графиками.

Мероприятия к программе «Развитие муниципальной службы в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год» выполнены частично.

Вывод: следует обратить внимание на реализацию мероприятий программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском сельском поселении Крыловского района, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

В рамках **«Муниципальной программы «Противодействие коррупции в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год»** целями программы являются:

оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в Октябрьском сельском поселении;

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи совершенствования системы профилактики мер антикоррупционной направленности:

-вовлечение граждан и институтов гражданского общества в реализацию основных направлений предупреждения коррупции;

-регламентация исполнения служебных обязанностей государственных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;

-выявление сфер управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

-формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям (бытовой коррупции), повышение правовой грамотности населения;

-предупреждение коррупционных правонарушений;

-устранение условий, порождающих коррупцию.

Оценка социально-экономической эффективности программы:

Эффективная реализация предусмотренных программой мер противодействия коррупции позволит защитить права и интересы граждан и юридических лиц от произвола отдельных недобросовестных должностных лиц, снизить уровень коррупции в поселении.

Реализация [мероприятий](#sub_10000) программы позволит:

-укрепить доверие граждан к органам власти поселения;

-создать нетерпимое отношение общественности к проявлениям коррупции и укрепить институты гражданского общества;

-повысить инвестиционную привлекательность;

-повысить качество нормативных правовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы;

-повысить качество и доступность муниципальных услуг,

-создать условия для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

-повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции;

-сформировать систему открытости и доступности информации о деятельности;

-повысить доверие граждан к муниципальным служащим и сотрудникам подведомственных учреждений.

Показатели социально-экономической эффективности определяются по результатам социологических исследований.

# По данной программе были установлены следующие критерии выполнения Программы:

# Критерии выполнения программы

Оценка эффективности реализации поставленных [задач](#sub_1201) производится на основе муниципальных индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы на 2020 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Проведение социологических исследований для обеспечения осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в органах власти Октябрьского сельского поселения | кол-во исследований | 1 |
| Подготовка ежегодного доклада о восприятии уровня коррупции в поселении со стороны общества и бизнеса | ед. | 1 |

План мероприятий по работе с программой «Противодействие коррупции в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год», выполнен частично.

Вывод: следует обратить внимание на реализацию мероприятий программы, необходимо продолжить работу по ее реализации в следующем году.

Исполняющий обязанности

начальника отдела

экономики и финансов,

имущественных отношений А.А. Решетникова

РАНЖИРОВАННАЯ ТАБЛИЦА

Оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского сельского поселения Крыловского района за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Всего во все уровни бюджетов | | Степень реализации программы | Оценка эффективности реализации программы |
| Предусмотрено  Программой, тыс.руб | Фактически  Израсходовано, тыс.руб |
| 1 | Муниципальная программа подготовка и проведения в Октябрьском сельском поселении Крыловского района праздничных дней и памятных дат, знаменательных событий в 2020 году | 272,7 | 272,7 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Муниципальная программа по информатизации в администрации в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год | 1012,7 | 1000,4 | 0,99 | 0,98 |
| 3 | Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения на 2020 год «Об организации деятельности на территории Октябрьского сельского поселения квартальных (уличных) комитетов на 2020 год» | 305,5 | 305,5 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год» | 10,0 | 10,0 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год» | 126,5 | 126,5 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Народная дружина» на 2019-2020 годы на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района | 61,8 | 61,8 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2019-2021 годы» | 20,0 | 20,0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения Крыловского района по газификации на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2019-2020 годы | 403,9 | 403,9 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского сельского поселения Крыловского района» на 2020 год | 606,9 | 606,9 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения Крыловского района «Формирование условий для духовно-нравственного развития» | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Муниципальная программа по созданию и перспективному развитию модельной библиотеки в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020-2024 годы | 319,6 | 319,6 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Октябрьского сельского поселения Крыловского района на 2020 год» | 10,0 | 10,0 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения по поддержке организации Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения на 2020 год | 445,2 | 445,2 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Муниципальная программа взаимодействия администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района со средствами массовой информации на 2020 год | 120,8 | 120,8 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Муниципальная программа Октябрьского сельского поселения Крыловского района «Развитие муниципальной службы в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Октябрьском сельском поселении Крыловского района на 2020 год» | 0,0 | 0,0 | - | - |
| ИТОГО: | | 3815,6 | 3803,3 |  |  |